中國生產力中心「經濟部中小及新創企業署推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫-車埕城鄉共好市活動計畫」委外案計畫構想書（案號：1151000422）

一、計畫緣起：
（一）計畫緣起

依據下列公告文件擬定本計畫
（二）計畫目標
 辦理中企署推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫-車埕城鄉共好市活動之設計品輸出、市集活動現場硬體搭設與施作規劃，並執行活動硬體設備統籌等服務。
二、計畫項目及說明：

（一）設計品輸出、現場硬體搭設與施作（佔全案權重為40%）
     1.現場裝飾與輸出製作物印刷：
負責活動現場鋪設之實體製作物印製，品項包含舞台主題背板、市集攤位招牌、流程卡、手拿板、邀請卡、與會識別證。
2.市集硬體設備租賃與架設：
負責戶外市集活動所有硬體設備租賃、架設之現場執行與音控設備技術支援。
3.舞台與市集攤位戶外空間環境佈置：
包含開場活動舞台、各攤位帳篷等環境佈置。

4.工程技術與進撤場支援：
全程配置專業硬體工程人員2名進行後台控管與技術支援，並全權負責設備運送、現場佈線與彩排測試。

（二）現場活動設施、電力工程與專案統籌執行（佔全案權重為60%）
      1.活動場域帳篷與家具租賃佈置：
包含舞台帳篷2座、市集攤位帳篷15 座、市集展架13 座、IBM桌4張、活動折合椅100張，以及印章台之硬體租賃與定位佈置。

2.舞台與專業音控設備建置：

建置主舞台及舞台帆布與桁架；配置指向性喇叭、無線麥克風、立式麥克風架、音控台之專業音控師。
3.現場用電、配線與基礎設施工程：

設置獨立發電機、專業電工接線工程、電力排插，確保兩日市集與舞台之高穩定電力供給。

4.物流、施工與專案統籌管理：
統籌全案之音響設備、舞台設備、帳篷家具之進撤場與施工費，並包含專案統籌暨差旅費、現場統籌管理與技術調度。

（三）其他：
1. 行政庶務與現場廢棄物清運：

全權管控專案必要之工作人員誤餐費等行政雜支，並於活動結束後負責現場垃圾清運與場地復原。

三、完成採購後之預期使用情形及其效益目標：
透過提供專業的市集現場硬體搭設、活動帳篷與空間佈置規劃，提升與會貴賓與民眾之舒適且安全的參與體驗；並藉由廠商之專業物資配置、現場動線規劃與結構安全維護，達成活動硬體建置精準管控、現場設施妥善運作與空間使用效益最大化之目標，有效營造優質的市集展售環境，確保各項活動順利推展，展現地方特色產業活動之整體質感。

1. 四、評估使用情形及其效益之分析指標：
2. 車埕鐵道文化廣場活動現場之硬體設備（如活動帳篷、燈光照明、桌椅設施及舞台等）之如期完工搭設率達100%。
3. 活動所需之指標告示、活動主視覺牌面、空間導引標示及相關硬體佈置物之實體輸出與現場鋪設達成率達100%。
4. 現場硬體技術支援、物資調配與空間維護人員之實際出席與崗位履約率達100%。
5. 活動結束後指定期限內，現場硬體復原、場地清點與設備完好歸還之按時達成率達100%。

五、投標廠商應注意事項：
（一）本案預計政府經費新台幣：97萬5千元整。
（二）本計畫經費採總包價法。
（三）本案無押標金及履約保證金。
（四）委託工作期限：自決標日之次日起至民國115年12月11日。
（五）投標文件之內容涉及智慧財產權歸屬及侵害第三人合法權益時，由廠商負責處理並承擔一切法律責任。
（六）廠商執行本案應依「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」及預算法第六十二條之一規定辦理，如有不符規定部分本中心將不予驗收核銷，廠商不得異議。
（七）立法院審查預算如有下列情形，廠商必須遵守，不得異議，且本中心不負任何賠償責任。
１、本計畫如於立法院審查預算時指定刪除，本中心即撤銷本標案。
２、如於立法院審查預算時指定刪減本計畫經費或刪減本中心總經費或政策變，致影響本計畫執行者，雙方得協議變更計畫內容後議價。
（八）得標廠商應於議價決標後14日（不含例假日）內依本處規定之格式，檢送計畫書及委辦契約書辦理簽約。
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