經濟部產業發展署

「納管及特定工廠研發轉型支持個案補助計畫-受補助業者會計作業查證管理工作計畫」

計畫構想書（案號：1151000004）

一、計畫緣起

- 計畫緣起

為推動「納管及特定工廠研發轉型支持個案補助計畫」有關「受補助業者會計查核作業」，故依本計畫之約定辦理本次招標作業。

- 計畫目標

「納管及特定工廠研發轉型支持個案補助計畫」為協助受關稅衝擊的中小製造業提升產業競爭力，提供研發資金補助，鼓勵業者導入綠色、智慧元素，或整合不同領域技術與特定知識，提升供應鏈關鍵製造能力，開發出具高值化、差異化之產品、技術或製程，輔以行銷布局等，協助中小製造業產業轉型。為避免未正當使用補助資源之情事，本案將配合辦理受補助業者會計作業查證管理作業工作，期確保補助資源之導入品質，提升我國中小製造產業之競爭力與韌性。

二、本案工作項目及說明

- 「納管及特定工廠研發轉型支持個案補助計畫」獲補助業者會計作業查證管理工作：約255案(e.g. 案件數未達或超過255案，經費採單價計算法計價。)

- 獲補助業者之票據信用查詢。

- 獲補助個案計畫之預算查核等相關工作。

- 獲補助個案計畫期中會計查核等相關工作，並出具期中查核報告。

- 獲補助個案計畫結案期末會計查核等相關工作，並出具期末查核報告。

- 獲補助個案計畫之異常計畫之帳目稽核，並出具異常處理報告。

- 配合「納管及特定工廠研發轉型支持個案補助計畫」辦理獲補助個案計畫簽約、期中、期末查核之作業說明會或講習會(實體或線上)。

- 配合出席主辦單位要求辦理之計畫相關會議，包含但不限前述工作項目（二）所涉之作業說明會或講習會，並加入指定社群，回應主辦機關就會計查核作業之相關垂詢。

- 提供「納管及特定工廠研發轉型支持個案補助計畫」獲補助個案計畫之業者有關預算編列及會計查核相關諮詢服務(實體或線上)。

- 彙整「納管及特定工廠研發轉型支持個案補助計畫」獲補助個案會計查核資料及辦理會計結報等相關作業，完成獲補助個案會計查核及結案彙整報告1式。

- 本案執行應符合經濟部「納管及特定工廠研發轉型支持個案補助計畫」之相關作業方式及期程辦理，如有工作執行期程延誤或其他異常情形影響工作執行，將依契約書相關條文規定辦理減價驗收。

三、工作項目說明：

# e.g. 各類別各階段工作項目詳細實施方式

| (1)合格廠商計畫經費覆核階段 |  |
| --- | --- |
| 工作範圍 | (1)召開經費編列、專户、專帳作業說明會。 (2)合格廠商簽約計畫經費之覆核。 |
| 工作方式 | - 查核廠商計畫書有關經費預算是否依經濟部產業發展署所訂會計編列原則與辦法規定計畫經費。 - 訂有預算編列審查查核程式。 |
| 資料來源 | 計畫申請書。 |
| (2)廠商計畫期中查訪階段 |  |
| 工作範圍 | (1)召開期中查訪作業說明會。 (2)合格廠商簽約計畫期中計畫執行經費動支查核。 |
| 工作方式 | (1)書面審查，查訪要點如下： A.是否在銀行開立政府輔助款乙存帳戶。 B.專戶是否為申請開發計畫支出專用。 C.各會計科目支出是否依年度預算之政府補助款及廠商配合款比例動支，動支費用是否依查核準則之規範。 D.專戶金額提款是否於每月月底結帳後，依核銷金額由專戶內提領或轉帳。 (2)訂有期中查訪各項費用查核程式。 |
| 資料來源 | (1)計畫申請書。 (2)相關帳冊憑證／總經費支出表。 |
| (3)廠商計畫結案階段 |  |
| 工作範圍 | (1)召開期末查訪作業說明會。 (2)合格廠商簽約計畫期末帳目稽查。 |
| 工作方式 | (1)實地查訪，查訪要點如下： A.專戶設置：是否在銀行開立政府補助款乙存帳戶。 B.專款專用： a.是否為申請開發計畫支出專用。 b.各會計科目支出是否依年度預算之政府補助款及廠商配合款比例核銷、核銷費用是否採未稅基礎，不含營業稅。 c.專戶金額提款是否於每月月底結帳後，依核銷金額由專戶內提領或轉帳。 d.各項經費支出之憑證、發票等是否依預算編列原則及查核準則之規範。 e.專戶孳生之利息是否繳庫。 C. 補助款是否有應繳回之款項。 (2)訂有期末查訪各項費用查核程式。 |
| 資料來源 | (1)計畫申請書。 (2)相關帳冊憑證／總經費支出表。 |

四、預期成果

- 辦理約255案之獲「納管及特定工廠研發轉型支持個案補助計畫」補助個案計畫之會計作業查證管理工作：票據信用查詢、預算查核、期中經費動支查核、結案期末帳目稽查、執行異常管理等相關工作配合(e.g. 出席審議會議、配合出具異常處理報告等)。

- 配合「納管及特定工廠研發轉型支持個案補助計畫」辦理獲補助個案計畫簽約、期中、期末查核之作業說明會或講習會(實體或線上)。

- 配合出席主辦單位要求辦理之計畫相關會議，並加入指定社群，回應主辦機關就會計查核作業之相關垂詢。

- 提供「納管及特定工廠研發轉型支持個案補助計畫」獲補助個案計畫之業者有關預算編列及會計查核相關諮詢服務(實體或線上)

- 彙整「納管及特定工廠研發轉型支持個案補助計畫」獲補助個案會計查核資料及辦理會計結報等相關作業，完成獲補助個案會計查核及結案彙整報告1式。

- 配合經濟部「納管及特定工廠研發轉型支持個案補助計畫」之期程辦理完成上項工作。

五、投標廠商應注意事項（無投標須知或未公告案件之注意事項）

- 本案預計政府經費新台幣：8,415,000元整。

- 本案經費採單價計算法計價。

- 本案無押標金及履約保證金。

- 實報實支項目及金額：無

- 委託工作期限：自決標日起至民國116年11月30日。

- 本計畫之主要部分（應由得標廠商自行履行，不得分包之部分）：無。

- 廠商執行本案應依「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」及預算法第六十二條之一規定辦理，如有不符規定部分本中心將不予驗收核銷，廠商不得異議。

- 投標文件之內容涉及智慧財產權歸屬及侵害第三人合法權益時，由廠商負責處理並承擔一切法律責任。

- 立法院審查預算如有下列情形，廠商必須遵守，不得異議，且本中心不負任何賠償責任。

- 本計畫如於立法院審查預算時指定刪除，本中心即撤銷本標案。

- 如於立法院審查預算時指定刪減計畫經費或政策改變須調整委辦工作項目，致影響本計畫執行者，雙方得協議變更計畫內容後議價；依委辦經費調整後之比例刪減委辦款。

- 得標廠商應於完成議價後14日（不含例假日）內檢送計畫書及委辦契約書辦理簽約。