中國生產力中心115年度「推動商業服務業交流與媒合論壇活動」計畫構想書(案號：1151000206)
一、計畫緣起：
（一）計畫緣起
為順利推動經濟部商業發展署委辦之115年度「服務業創新研發計畫」有關「創新成果交流擴散」工作，故依該計畫之約定辦理本次招標。

「服務業創新研發計畫」係透過部份補助之方式，鼓勵企業投入商業服務業創新，進行創新營運活動、整合與開拓展銷通路、建立自有品牌、維運顧客服務、佈建國內外商業據點等創新活動，協助強化業者之創新營運、策略發展、開創新局及國際競爭力。本中心依據經濟部商業發展署奉「產業創新條例」及「經濟部協助產業創新活動補助及輔導辦法」，於115年度編列「服務業創新研發計畫」並配合之補助個案績效追蹤與成效分析工作。詳細計畫內容敬請參閱http://gcis.nat.gov.tw/neo-s/。
（二）計畫目標
    透過辦理115年度「推動商業服務業交流與媒合論壇活動」，邀請具智慧轉型、永續實踐經驗之學、業界代表擔任講者，分享創新經營模式、產業發展趨勢與實務推動經驗，協助企業掌握市場脈動與轉型契機；同時建構跨產業交流與合作契機，促進企業間資源鏈結、商機媒合，強化產業網絡互動與協同創新能量，進一步提升商業服務業競爭力，帶動產業升級轉型與永續發展。
二、計畫項目及說明：

(1) 前置籌備

1. 活動規劃：以「進化關鍵字：智慧永續雙軸 定義服務業創新經濟」為主題，辦理商業服務業交流論壇1場，聚焦智慧轉型、數位創新、淨零永續及創新商業模式。規劃論壇空間、主視覺及交流活動，結合案例分享與商務媒合，促進跨產業交流、資源鏈結與合作商機。
2. 工作團隊：得標後成立專案團隊，並應包括專業活動規劃掌控、活動相關視覺設計、施工及現場攝影，各分組負責進行整體規劃與細部執行。配合本中心成立協調小組，並安排現場控管人員執行論壇活動。

(2) 活動內容規劃
1. 議程設計，包含以下兩部分：
(1) 主題分享：邀請企業領袖、產業專家或學者分享產業趨勢、數位轉型、創新商業模式及永續實踐案例。
(2) 媒合交流：規劃互動交流機制，促進企業與講者、企業與企業間交流合作及商機媒合。

2. 講者與主持人：講者至少3位，具智慧轉型、數位創新、永續發展等實務經驗者為優先；主持人1位，具論壇主持及商業服務業相關專業背景，負責議程掌控與交流引導。
3. 視覺設計與製作：設計扣合活動主軸之主視覺，可應用於文宣、EDM、社群、網站Banner、簡報，並且規劃會場視覺與場佈，製作舞台背板、指示看板、識別證等輸出物。

4. 廣宣推廣：鎖定商業服務業目標企業進行推廣邀請，涵蓋批發零售、物流運輸、餐飲服務、設計服務、生活服務、休憩服務及其他相關服務產業，建立潛在參與企業名單並進行分眾推廣與邀約，並需於社群或網站投遞廣告宣傳。
(3) 現場執行
1. 流程控管：負責議程管理、彩排、講師接待、報到、現場接待及突發狀況處理。
2. 場地與設備：規劃會場動線、座位、報到區及設備配置，提前完成講者簡報蒐整與設備測試。

3. 活動紀錄：現場需安排平面與動態拍攝，會後完成影音剪輯及成果影片製作。
4. 人力配置：至少配置活動執行人員4名、設備操作人員2名，負責報到接待、議程控管、設備管理、交流協助及現場應變。

(4) 整體執行與注意事項

1. 費用支應：包含場地租金、廣宣、講師及主持人費用、專業人力、主視覺設計、輸出製作及場佈等相關費用，場地須經本中心同意。原則不得追加經費，臨時增列項目由廠商自行吸收；如涉及活動內容變更，須經本中心同意後依採購程序辦理。未執行項目依比例扣減費用。
2. 財會作業：辦理相關財務、會計及發票收據作業1式。
3. 專案管理：配合工作會議及簡報報告，並視需要召開協調會議。

4. 創意提案：本規劃為方向性需求，廠商可依活動主軸、現地調查及預算提出最佳執行方案，經本中心同意後辦理。

3、 本計畫之主要部分。

(1) 推動商業服務業交流與媒合論壇活動之內容設計、創新性與對目標企業的吸引力（佔全案權重為40%）
(2) 對於該活動之執行規劃、人力安排及相關進退場、活動等配合執行，及廣告宣傳及視覺設計之品質水準等。（佔全案權重為20%）
(3) 本案可執行性與廠商執行能力評估（佔全案權重為20%）

(4) 製作時程及經費配置之合理性加值服務（佔全案權重為20%）

規劃論壇會場設計、規劃與硬體設置及執行相關佈置、設備架設測試、展出、維護及復原、結案、檔案移交作業。
四、完成採購後之預期使用情形及其效益目標：
(1) 活動成果報告：活動成果報告（含活動照片資料等文字檔、PDF檔及JPG檔）應交由本部辦理結案並留存，所附圖檔須達300dpi以上，紙本3份、電子檔1份（以光碟儲存）。

(2) 隨時配合協助本中心辦理主辦單位及本計畫之其他臨時交辦相關事項。

(3) 得標廠商須依時提列工作進度報表：期中(末)報告，並配合本計畫審查及委員會議資料提供，必要時得協助出席相關會議及說明；本案結案時，上述所列之工作內容項目，為執行本計畫至少必須完成之工作，惟廠商於研提計畫書時得為執行創意及新增其他工作項目之規劃，以增加計畫整體效益。
五、評估使用情形及其效益之分析指標：
(1) 前置籌備項目：需規劃舉辦1場交流論壇活動，並成立專案團隊(至少包含活動規劃、視覺設計、施工及攝影等人員各1名)。
(2) 活動內容規劃項目：
1. 議程設計需包含兩部分：主題分享、媒合交流，主題應扣合活動主軸，媒合交流需促成媒合企業10家數，並提供名單。講師與主持人：講師3位、主持人1位，需對應主題邀約該領域專家學者。
2. 視覺設計與製作：設計至少2款活動主視覺供選擇，經中心同意後延伸應用於活動相關文宣及輸出物，以維持整體活動一致性。

3. 廣宣推廣：透過EDM、社群媒體、網站Banner及數位行銷宣傳，至少需提前3周開始進行廣宣，總曝光量需達100,000次；活動參與人數達150人以上。需提供執行成果及成效佐證資料。

(3) 現場執行項目：現場至少配置活動執行人員4名、設備操作人員2名，以確認現場流程控管、場地與設備順利進行，活動紀錄應安排平面與動態拍攝，平面拍攝需提供至少300張照片，動態拍攝完成影音剪輯後提供成果影片1支，並協助上架於社群平台。

六、投標廠商應注意事項：
（一）本案預計政府經費新台幣：1,450,000元整(含稅)。
（二）本計畫經費採總包價法。
（三）本案無押標金及履約保證金。
（四）委託工作期限：自決標日起至民國115年12月15日。
（五）投標文件之內容涉及智慧財產權歸屬及侵害第三人合法權益時，由廠商負責處理並承擔一切法律責任。
（六）廠商執行本案應依「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」及預算法第六十二條之一規定辦理，如有不符規定部分本中心將不予驗收核銷，廠商不得異議。

（七）立法院審查預算如有下列情形，廠商必須遵守，不得異議，且本中心不負任何賠償責任。
1. 本計畫如於立法院審查預算時指定刪除，本中心即撤銷本標案。
2. 如於立法院審查預算時指定刪減本計畫經費或刪減本中心總經費或政策變，致影響本計畫執行者，雙方得協議變更計畫內容後議價。
（八）得標廠商應於議價決標後14日（不含例假日）內依本處規定之格式，檢送計畫書及委辦契約書辦理簽約。
PAGE  

