中國生產力中心「2026年全球青商潛力之星輔導服務計畫-青年企業家交流會活動執行委託案」計畫構想書（案號：1151000237）

一、計畫緣起：

（一）計畫緣起

依據下列公告文件擬定本計畫

（二）計畫目標

辦理僑務委員會青商潛力之星青年企業家交流會之設計品輸出，現場硬體搭設與施作，規劃並執行活動人力調配與流程掌控，影音紀錄與互動服務。

- 計畫項目及說明：

- 設計品輸出、現場硬體搭設與施作（佔全案權重為40%）

- 現場裝飾與輸出製作物印刷：

負責活動現場鋪設之實體製作物印製，品項包含主題背板、拍照背板、簽名軸、流程卡、手拿板、邀請卡、與會識別證、舞臺MIC牌、長官貴賓桌牌卡及座位椅貼。

- 論壇硬體設備租賃與架設：

負責交流會主會場硬體設備租賃、架設及技術支援；另配合分組討論教室活動需求，提供必要之現場執行與設備支援。

- 舞臺與空間環境佈置：

包含司儀講台與花藝裝飾、及綜合座談沙發等環境佈置。

- 工程技術與進撤場支援：

全程配置專業硬體工程人員2名進行後台控管與技術支援，並全權負責設備運送、現場佈線與彩排測試。

- 活動人力調配、流程掌控、影音紀錄與互動服務（佔全案權重為60%）

- 專業主持人指派：

配置專業活動主持人1名，負責活動流程主持、時間掌控、長官及講者介紹，並調控典禮儀節程序。

- 現場人力調配：

調配現場人員3名，負責外場長官與貴賓接待、報到簽到引導、分組討論換場動線指引、合照手牌發放與站位協助。

- 現場執行與品質監督：

配置活動執行人員及場控小組，投入現場全程控管，確保彩排、貴賓名單核對、貴賓聯繫與現場秩序維持。

- 現場平面攝影紀錄：

指派專人負責現場平面拍攝，針對交流會活動整體進行特寫與全景採集。

- 雙機動態錄影與花絮剪輯：

配置兩機進行活動現場高畫質動態錄影(交流會主會場舞台活動需單機固定式全程以1080P/30FPS以上規格錄影)，並於活動結束後負責後製剪輯，交付1支3~5分鐘之活動精華花絮影片。

- 即拍即印現場互動服務：

配置攝影師1名、印製助理1名及沖印設備，於4小時內提供足量4x6規格之實體照片即時沖印服務，供與會長官及貴賓拍照留念。

- 其他：

- 安全保障與公共責任險辦理：

依法辦理公共意外責任保險（含食品中毒險），以保障作業安全。

- 行政庶務與現場廢棄物清運：

全權管控專案必要之工作人員誤餐費等行政雜支，並於活動結束後負責現場垃圾清運與場地復原。

- 完成採購後之預期使用情形及其效益目標：

透過提供專業的現場硬體搭設與高品質設計品輸出服務，提升海內外青商代表與青年企業家之尊榮參與體驗；並藉由廠商之專業人力流程調配、影音紀錄與即拍即印現場互動服務，達成流程精準管控、現場印製發放足量即拍即印照片與產出3~5分鐘活動精華影片之目標，有效引導與會貴賓深化海內外人脈連結並鏈結臺灣產業優勢。

- 評估使用情形及其效益之分析指標：

- 交流會主場地（天漾廳）硬體設備（燈光、音響、麥克風、講台等）之如期完工搭設率達 100%。

- 主題背板、拍照背板、簽名軸、流程卡、手拿板、邀請卡、與會識別證、貴賓桌牌卡及座位椅貼等設計品實體輸出與現場鋪設達成率達 100%

- 專業主持人及現場執行與場控小組之實際出席與崗位履約率達 100%。

- 活動結束後指定期限內，平面攝影高畫質照片交付數量、2機動態全程錄影原始檔案交付率，以及 1 支 3~5 分鐘活動精華花絮影片之按時交付率達 100%

六、投標廠商應注意事項：

（一）本案預計政府經費新台幣：75萬元整。

（二）本計畫經費採總包價法。

（三）本案無押標金及履約保證金。

（四）委託工作期限：自決標日之次日起至民國115年8月20日。

（五）投標文件之內容涉及智慧財產權歸屬及侵害第三人合法權益時，由廠商負責處理並承擔一切法律責任。

（六）廠商執行本案應依「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」及預算法第六十二條之一規定辦理，如有不符規定部分本中心將不予驗收核銷，廠商不得異議。

（七）立法院審查預算如有下列情形，廠商必須遵守，不得異議，且本中心不負任何賠償責任。

１、本計畫如於立法院審查預算時指定刪除，本中心即撤銷本標案。

２、如於立法院審查預算時指定刪減本計畫經費或刪減本中心總經費或政策變，致影響本計畫執行者，雙方得協議變更計畫內容後議價。

（八）得標廠商應於議價決標後5日（不含例假日）內依本處規定之格式，檢送計畫書及委辦契約書辦理簽約。