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計畫構想書(案號：1151000352)
一、計畫緣起：
（一）計畫緣起
臺北市政府自97年推動「臺北工業設計獎」，於101年提升為「臺北設計獎」，並積極推動「臺北設計獎」成為國際性競賽，向全世界公開徵求傑出設計作品，藉由取得國際設計組織認證、邀請國際知名設計師參與評審工作，以及舉辦成果展覽、頒獎典禮等系列活動，打造本市成為創意設計匯流平台。
112年起為強化臺北設計獎與臺北市之鏈結，於臺北設計獎項下增設「臺北城市設計選拔」，徵集與臺北市有關之設計提案，鼓勵用設計解決城市發展中的各種問題。113年推出品牌全新識別形象，積極打造臺北設計獎城市品牌形象，以臺北獨有的五座城門與「北」字元素為設計概念，象徵臺北設計獎「透過設計連結國際，讓世界看見臺北」的核心價值。
臺北設計獎將持續秉持品牌口號「設計·不設限『Empower Design, Beyond Limits』」的精神，發掘具商機潛力的創意設計，讓「臺北設計」落實於各項市政建設與市民生活中，藉以提升國民美學與城市生活品質，以期帶動本市設計產業的蓬勃發展。
（二）計畫目標
2026臺北設計獎於公布年度入圍作品後，將進一步展開一系列與大眾對話的設計行動，包括「2026臺北設計獎入圍作品展」、「臺北設計 × 生活主題分享會」及「臺北設計獎咖啡館」等交流活動，透過展覽、分享與日常體驗等多元形式，拉近設計與城市生活的距離。
民眾可透過「入圍作品展」，看見創意如何回應城市議題、落實於生活之中；在「臺北設計 × 生活主題分享會」中，與設計師交流創意靈感及作品背後的創作故事；亦可走進「臺北設計獎咖啡館」，在輕鬆自在的氛圍中交流觀展感受與設計觀點。這些活動不只是設計成果的展示，更期待藉由臺北設計獎的平台，創造設計與市民相遇、交流的機會，讓設計真正走進日常。
為持續深化市民對臺北設計獎辦理成果及品牌新形象的認識，本次系列活動將持續以品牌核心價值為主軸，透過活動空間與視覺布置、互動體驗設計，以及多元宣傳管道的整合運用，呈現一致且具辨識度的品牌形象，進一步提升設計師與市民對臺北設計獎的認知與認同。
透過一系列貼近生活的設計交流與體驗，臺北設計獎期望讓設計不只被看見，更能被理解、參與與實踐，傳達「以設計回應城市問題、形塑美好未來」的品牌精神，使設計成為連結城市與日常生活的重要力量。
二、計畫項目及說明：
（一）臺北設計獎成果展資訊
1. 展覽地點：台灣設計館03館及04館（台北市信義區光復南路133號）
2. 場地平面圖：請至財團法人台灣設計研究院官網下載(場域服務/台灣設計館/場地租賃申請)
3. 活動期間：115年10月9日至10月13日(進場搭建為10月7、8日，撤場日為10月14日)
4. 分區規劃：
(1) 臺北設計獎咖啡館、服務台以及倉儲區。
(2) 評審會議區。
(3) 互動交流分享區。
(4) 工業設計類展示區，預計38件作品。
(5) 視覺傳達設計類展示區，預計63件作品。
(6) 公共空間設計類展示區，預計38件作品。
(7) 臺北城市設計選拔類展示區，預計15件作品。
（二）展館整體場佈規劃設計與工程施作
1. 依據臺北設計獎成果展展出空間需求提供規劃設計與工程施作。
(1) 全區整體色系以黑色為主。
(2) 規劃各展示區動線及展現方式，供作品海報張貼、影片播放、作品模型或實品陳列展示。
2. 展區其他規劃
(1) 規劃設計包含臺北設計獎咖啡館、服務台以及倉儲區相關設備。其中倉儲區內需包含置物層架。
(2) 評審會議區須規劃配置大型電視、補光燈及會議桌椅等設備。
(3) 互動交流分享區須規劃配置大型電視及座位區。
三、完成採購後之預期使用情形及其效益目標：
（一）上述所列之工作內容項目，為執行本計畫至少必須完成之工作，惟廠商於研提計畫書時得為執行創意及新增其他工作項目之規劃，以增加計畫整體效益。
（二）活動成果報告：活動成果報告書一式1份（含場佈進場、施工過程、撤場拆除等紀錄照片，所附圖檔須達300dpi以上）及電子檔1份。
四、投標廠商應注意事項：
（一）本案預計政府經費新台幣：柒拾伍萬元整。
（二）本計畫經費採總包價法。
（三）本案無押標金及履約保證金。
（四）委託工作期限：自決標日之次日起至民國115年10月23日。
（五）投標文件之內容涉及智慧財產權歸屬及侵害第三人合法權益時，由廠商負責處理並承擔一切法律責任。
（六）廠商執行本案應依「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」及預算法第六十二條之一規定辦理，如有不符規定部分本中心將不予驗收核銷，廠商不得異議。
（七）市議會審查預算如有下列情形，廠商必須遵守，不得異議，且本中心不負任何賠償責任。
1. 本計畫如於市議會審查預算時指定刪除，本中心即撤銷本標案。
2. 如於市議會審查預算時指定刪減本計畫經費或刪減本中心總經費或政策變，致影響本計畫執行者，雙方得協議變更計畫內容後議價。
（八）得標廠商應於議價決標後7日（不含例假日）內依規定之格式，檢送計畫書及委辦契約書辦理簽約。


