中國生產力中心承辦經濟部商業發展署115年度「推動餐飲服務業優質成長暨國際推廣計畫-臺灣味琥珀油香競賽展場規劃與硬體設置計畫」委外案(案號：1151000319)
計畫構想書
一、計畫緣起：
（一）計畫緣起

依據經濟部商業發展署「115年度推動餐飲服務業優質成長暨國際推廣計畫」項下協助辦理「經濟部商業發展署2026臺灣味琥珀油香競賽」工作項目，配合本期計畫推動規劃辦理餐飲行銷推廣，以期促進更多優質餐飲品牌曝光並吸引國內民眾到店消費。
（二）計畫目標
為持續推動臺灣餐飲產業高值化與國際化發展，本計畫透過辦理美食主題競賽，精選具備卓越烹調技藝、創新表現與優質用餐體驗之特色餐廳，並以「五香二十六味」中之其一風味主題作為競賽主題，透過主題聚焦方式，深化臺灣飲食風味之文化內涵與專業詮釋。藉由競賽機制結合策展呈現，串聯臺灣在地飲食風味與國際餐飲潮流，深化「臺灣特色美食」之整體意象，全面展現臺灣餐飲產業之專業實力與多元魅力。

二、計畫項目及說明：

（一）競賽主題：2026臺灣味琥珀油香競賽
（二）活動時間：115年10月2日(五) 09:00~18:00
（三）施工期間：進場時間：115年10月1日09:00進場，退場時間：10月2日19:00後開始退場24:00撤除攤位、清理現場完成

（四）活動地點：台北世貿中心一館C2區舉行

三、本計畫之主要部分。
(1) 決賽場地整體規劃及空間配置之完整性與適切性，包括競賽區、評審區、舞臺區、報到區、觀眾區、備餐區及相關動線安排，並確保各功能區域符合競賽流程、設備操作及現場執行需求。（占全案權重40%）
(2) 活動執行規劃之完整性，包括人力配置、場地進退場、布展及撤場作業、機電與用水規劃、設備架設測試、活動期間維護、現場清潔及場地復原等配合執行事項；水電工程須配合並串接場館或大會指定供應商，相關使用費用另依實際使用情形辦理。（占全案權重20%）
(3) 本案整體規劃之可執行性及廠商執行能力，包括相關活動執行經驗、專案團隊專業能力、跨單位協調機制、現場應變能力及風險管理措施等。（占全案權重20%）
(4) 製作時程、工作進度及經費配置之合理性，以及廠商所提出之加值服務內容。（占全案權重20%）
規劃展場設計、規劃與硬體設置及執行相關布展、設備架設測試、展出、維護及復原、結案、檔案移交作業。
4、 完成採購後之預期使用情形及其效益目標：
(1) 活動成果報告：活動成果報告（含活動照片資料等文字檔、PDF檔及JPG檔）應交由本部辦理結案並留存，所附圖檔須達300dpi以上，紙本5份、電子檔2份（以光碟儲存）。
(2) 隨時配合協助本中心辦理主辦單位及本計畫之其他臨時交辦相關事項。

(3) 得標廠商須依時提列工作進度報表：期中(末)報告，並配合本計畫審查及委員會議資料提供，必要時得協助出席相關會議及說明；本案結案時，上述所列之工作內容項目，為執行本計畫至少必須完成之工作，惟廠商於研提計畫書時得為執行創意及新增其他工作項目之規劃，以增加計畫整體效益。
(4) 展場設計、規劃與硬體設置及能確實執行等。
5、 評估使用情形及其效益之分析指標：
(1) 籌備及整體規劃 

1. 活動架構：本案以「2026臺灣味琥珀油香競賽」決賽為主軸，依競賽流程、參賽隊伍數量、評審作業、舞臺活動及現場觀賽需求，辦理決賽場地整體規劃、空間配置、硬體設備設置及活動執行等工作，確保各功能區域配置適切、動線順暢，並符合競賽實際執行需求。

2. 工作團隊：得標廠商應於決標後成立專案工作團隊，配置專案管理、場地規劃、視覺設計、工程施作、機電與設備、現場執行及安全維護等專業人員，負責本案整體規劃、跨單位協調及細部執行。活動期間並應安排足額之技術及現場服務人力，以維持各項設備正常運作及活動順利進行。

3. 協調機制：得標廠商應配合本中心、主辦單位、場館、參賽業者及相關合作單位召開工作會議，確認場地配置、設備需求、進退場時程、機電與用水、消防安全及其他執行事項，並依會議決議進行調整。

(2) 決賽場地規劃及硬體設置 

1. 整體空間配置：依決賽流程及現場需求，規劃競賽區、評審區、舞臺區、報到區、觀眾區、備餐區、器材及物品存放區、工作人員作業區等功能空間，並妥善安排參賽者、評審、貴賓、工作人員及觀眾之進出動線，避免相互干擾。

2. 競賽區：依30組決賽隊伍之需求設置競賽工作站，並配置符合競賽使用需求之工作桌、桌巾、參賽編號、基本電力、照明、垃圾收集及相關設備。各工作站之尺寸、間距與排列方式應兼顧操作安全、出餐動線及現場管理需求。

3. 評審區：依評審人數及評分作業需求設置評審席、評分桌椅、桌牌、飲用水及必要設備，並規劃參賽料理送餐、評分及回收動線，確保評審作業順暢。

4. 舞臺區：設置符合開幕、競賽流程說明、評審介紹、成績公布、頒獎及合影需求之舞臺，並配置舞臺背板、階梯、講臺、燈光、音響、麥克風、播放設備及相關控制系統。活動期間應安排專業技術人員執行音訊、燈光及播放控制。

5. 報到及服務區：設置參賽者、評審、貴賓及相關人員之報到與服務空間，並配置報到桌椅、識別標示、資料陳列及必要設備，供現場接待、諮詢與行政作業使用。

6. 觀眾區：依場地條件及安全容量規劃觀眾席或觀賽空間，並維持主要通道、消防動線及緊急出口暢通，避免影響競賽與工作人員作業。

7. 備餐及支援空間：依參賽業者之備餐、器材暫放、料理送審及廢棄物處理需求，規劃適當之支援空間，並妥善處理用電、用水、清潔及食品安全等事項。

8. 場地動線及安全：規劃全區人員、器材、食材、料理送審及廢棄物清運動線，並設置必要之公共空間標示、方向指引、紅龍、滅火器及安全防護設施。

9. 機電及用水規劃：依各功能區及參賽工作站之實際需求，辦理電力容量盤點、配線、插座、用水、排水及相關安全防護。水電工程應配合場館或大會指定供應商辦理串接，相關使用費用另依實際使用情形核實辦理。

(3) 相關製作物 
1. 整體視覺應配合「2026臺灣味琥珀油香競賽」活動主題及主辦單位既有視覺規範，應用於舞臺背板、競賽工作站、參賽編號、報到區、評審區、動線指引及其他現場識別製作物。
2. 得標廠商應依本中心需求提供場地配置圖、平面設計圖、視覺模擬圖、立面圖、施工圖、電源配置圖、設備規格、材質說明及數量明細，經本中心確認後始得製作及施作。

3. 各項輸出製作物之文字、圖像、尺寸、材質及設置位置，均須經本中心確認；製作成果應清晰、穩固且符合場地安全規範。

4. 動線導引及識別系統應清楚易懂，並依不同使用對象及功能區域妥善配置，以利參賽者、評審、貴賓、工作人員及觀眾迅速辨識與移動。

(4) 設備、工程及現場人力
1. 硬體項目：(施作項目)
	項次
	項目
	數量

	1
	競賽工作站、評審區、舞臺區、報到區、觀眾區、備餐區及相關功能空間設置
	1式

	2
	舞臺、背板、階梯、講臺及頒獎合影相關設備
	1式

	3
	美工工程，包括大圖輸出、區域標示、參賽編號、桌牌及動線指引等
	1式

	4
	電力工程，包括電力配置、配線、插座、照明及安全防護等
	1式

	5
	燈光、音響、麥克風及相關播放控制設備
	1式

	6
	桌椅、桌巾、紅龍、垃圾桶、滅火器及其他現場執行設備
	1式


註：得標廠商應協助彙整參賽業者之器材、用電及用水需求；如有額外生財器具或特殊設備租賃需求，應協助辦理詢價、租賃及進退場事宜。
2. 工程施作項目：
(1) 場地保護工程：進場施作前應完成地坪及既有設施保護，避免搬運、施工及活動期間造成場地損壞。

(2) 電力工程：依各功能區及設備需求配置電力、插座、配線及必要照明，並完成負載確認與安全測試。

(3) 舞臺及美工工程：完成舞臺、背板、指引、區域標示及相關輸出製作物之安裝、固定與安全檢查。

(4) 設備架設與測試：於活動開始前完成音響、燈光、麥克風、播放及其他設備之架設、測試與備援確認。

(5) 清潔及復原：負責進場、活動期間及撤場後之場地清潔、工程廢棄物處理及場地復原，並依場館規定完成點交。
(6) 現場人力：活動期間應配置專案負責人、舞臺執行人員、燈光音響技術人員、機電維護人員、場務人員、報到接待人員、清潔人員及其他必要工作人員。人員名單、工作分配及聯繫方式應於活動前提報本中心確認。

3. 整體活動執行及注意事項 

(1) 進退場及時程管理：得標廠商應依場館規定及本中心核定時程，完成製作、運輸、進場、布置、設備測試、活動執行、撤場及場地復原等工作，並提出完整之工作進度表及進退場計畫。
(2) 相關費用：報價應包含本案執行所需之設計、製作、設備租賃、運輸、搬運、布撤場、技術人力、清潔、保險、消防、安全維護、差旅及其他必要費用。除契約另有約定或經本中心核准之契約變更外，不得因報價漏列而另行請款。

(3) 設備維護：活動期間應安排專責人員進行設備巡檢、操作及故障排除，並備妥必要之替代設備或應變方案，以確保競賽流程不中斷。
(4) 安全及消防管理：應依場館規範及相關法令辦理公共安全、消防、用電及施工管理，維持消防通道與緊急出口暢通，並投保活動所需之相關保險。
(5) 清潔及廢棄物處理：應配合競賽料理作業需求，規劃一般垃圾、廚餘及其他廢棄物之分類、暫存與清運機制，維持活動場地整潔與衛生。
(6) 專案報告及協調會議：得標廠商應配合本中心召開工作會議，依需求提出場地規劃、施工進度及活動執行簡報，並依會議決議修正相關內容。
(7) 成果報告及檔案移交：活動結束後應依指定期限提交成果報告，內容至少包括執行概述、場地配置、設備設置、工作紀錄、活動照片、異常狀況及處理情形等，並移交相關設計原始檔、可編輯檔、PDF檔及高解析度照。
(8) 其他：以上活動規劃與內容僅為本中心研擬提案，廠商應可在場地、時間、名館面積 分佈下，依自行之現地調查、參考活動理念及經費額度等條件，另再研提符合計畫目的之最佳創意構想及規劃。
六、投標廠商應注意事項：
（一）本案預計政府經費新台幣：200萬元整。
（二）本計畫經費採總包價法。
（三）本案無押標金及履約保證金。
（四）委託工作期限：自決標日起至民國115年10月30日。
（五）投標文件之內容涉及智慧財產權歸屬及侵害第三人合法權益時，由廠商負責處理並承擔一切法律責任。
（六）廠商執行本案應依「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」及預算法第六十二條之一規定辦理，如有不符規定部分本中心將不予驗收核銷，廠商不得異議。
（七）立法院審查預算如有下列情形，廠商必須遵守，不得異議，且本中心不負任何賠償責任。
１、本計畫如於立法院審查預算時指定刪除，本中心即撤銷本標案。
２、如於立法院審查預算時指定刪減本計畫經費或刪減本中心總經費或政策變，致影響本計畫執行者，雙方得協議變更計畫內容後議價。
（八）得標廠商應於議價決標後14日（不含例假日）內依本處規定之格式，檢送計畫書及委辦契約書辦理簽約。
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